

Администрация Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики

Муниципальное учреждение

«Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»

(МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»)

Нохчийн Республикан

Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан администраци

Муниципальни учреждени

«Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан дешаран дакъа»

(МУ «Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан дешаран дакъа»)

ПРИКАЗ

7 декабря 2022 года № 285-од

Ачхой-Мартан

о переходе на обновленный федеральный

государственный образовательный

стандарт среднего общего образования

На основании приказа №1708-п от 05.12.2022г. Министерства образования и науки Чеченской Республики «О переходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413» (далее – обновленный ФГОС СОО), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года №03-18/89 «О направлении информации», а также в целях нормативного, правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ачхой-Мартановского муниципального района, п р и к а з ы в а ю:

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Ачхой-Мартановского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 (далее – ФГОС СОО старой редакции):

* 1. Осуществить прием на обучение в 10 классы в 2023/2024 учебном году по основным образовательным программам в соответствии с обновленным ФГОС СОО.
  2. Обучение лиц, зачисленных на обучение в 10 классы в 2022/2023 учебном году по ФГОС СОО старой редакции, осуществлять в соответствии с ФГОС СОО старой редакции до завершения ими обучения.

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в Ачхой-Мартановском муниципальном районе.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района» Вадаева Л.М.

Начальник Х.Р. Ахмадов

Проект внесен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Мунаева

Приложение

к приказу МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского

муниципального района»

от 07.12.2022г. №285-од

**План- график**

**мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ачхой-Мартановском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями ОО района по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 года  Январь-май 2023 года | Специалисты РОО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 2. | Актуализация функций муниципального и школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) | Декабрь 2022 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Составлен перечень школьных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора с региональным координатором |
| 3. | Проведение отделом образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 4. | Организация участия педагогических работников в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | Январь, февраль, март, апрель, май 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО |
| 5. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь-февраль 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО |
| 6. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Оказана своевременная адресная помощь ОО |
| 1. **Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 7. | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Специалисты ОМСОД | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 8. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь-март 2023 года | Специалисты ОМСОД  Руководители ОО | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО ОУ района |
| **3.Методическое обеспечение ведения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 9. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Январь-декабрь 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов во всех ОО района |
| 10. | Проведение инструктажа управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 года | Специалисты РОО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО во всех ОО района |
| 11. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 12. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |
| 13. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | Специалисты РОО  Руководители ОО | Достигнуто повышение качества образования |
| 14. | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Специалисты РОО  Руководители ОО | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **4.Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 15. | Организация обучения специалистов отдела образования | Март 2023 года | Специалисты РОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд ОО района |
| 16. | Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-апрель 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО |
| 17. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО |  |
| 5**. Мониторинг готовности района к введению обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 18. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Январь-февраль 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 19. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС СОО | Декабрь 2023 года | Специалисты РОО  Руководители ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО |
| **6.Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 20. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО района | Декабрь 2022 года, далее ежемесячно | Специалисты РОО  Руководители ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |